## WBS
업무 보조 Tool WBS [모디엠 응용 SW기술팀] | [11 empty] | *기준일자 : | 2023-11-29 | 계획진척 : | 100% | 실제진척 : | 99% | SPI : | 0.99 | (양호)
No | WBS Code | Dep | 작업명 |  |  |  | 계획 | [5 empty] | 실적 |  |  | 업무 구성비 | 구성진행비율 |  |  |  | 비고(산출물)
[7 empty] | 기간 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 담당자 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 진척율 |  | 계획 | 실적 | 잔여일 | 차
0 | Project | 0 | 업무 보조 Tool |  |  |  | 148일 | 2023-04-25(화) | 2023-11-29(수) | breeze | 응용SW기술팀 | 100% | 2023-04-25(화) | 2023-11-29(수) | 99% | 100% | 100% | 99% | 0 | -1% |  | 11/23 (주간회의 - 이슈)
1 | Project 0 | 1 |  | Milestone |  |  | 기간: ####; 시작일: #REF!; 종료일: #REF! | [6 empty] | *기준일자 : | 2023-11-29 | 계획진척 : | 100% | 실제진척 : | 99% | SPI : | 0.99 | (양호)
2 | Project 1 | 2 |  |  | 1) 구축준비 |  | #### | 2023-04-25(화) | 2023-11-29(수) |  |  | 100% | 2023-04-25(화) | 2023-11-29(수) | 100% | 10% | 10% | 10% | 0 | 0%
3 | Project 2 | 2 |  |  | 2) 기본정보 |  | #### | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Project 3 | 2 |  |  | 3) 외부 연동 계정 생성 |  | #### | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Project 4 | 2 |  |  | 4) 연동정보 설정 |  | #### | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Project 5 | 2 |  |  | 5) 서비스 구조 설정 |  | #### | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0% | #REF!
3 | Project 6 | 2 |  |  | 6) 교육 |  | #### | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Project 7 | 2 |  |  | 7) Contents등록 |  | #### | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Project 8 | 2 |  |  | 8) 카드심사 |  | #### | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Project 9 | 2 |  |  | 9) 추가개발 |  | #### | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Project 10 | 2 |  |  | 10) 테스트 |  | #### | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Project 11 | 2 |  |  | 11) 서비스 오픈 |  | #### | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Project 1 | 1 |  | 문서 |  |  | 148일 | 2023-04-25(화) | 2023-11-29(수) | breeze | 박종혁 연구원 | 100% | 2023-04-25(화) | 2023-11-29(수) | 100% | 10% | 10% | 10% | 0 | 0% |  |  | 1) 본인인증 한국모바일인증에서 제공해 주는 창을 사용해도 될지?
2 | Project 1.1 | 2 |  |  | 문서 작성 |  | 148일 | 2023-04-25(화) | 2023-11-29(수) | breeze | 박종혁 연구원 | 100% | 2023-04-25(화) | 2023-11-29(수) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0%
3 | Project 1.1.1 | 3 |  |  |  | 요구 사항 문서 | 5일 | 2023-04-25(화) | 2023-05-02(화) | breeze | 박종혁 연구원 | 100% | 2023-04-25(화) | 2023-05-02(화) | 100% | 20% | 20% | 20% | 0 | 0% | 요구 사항 문서
4 | Project 1.1.2 | 3 |  |  |  | 수행 계획서 | 5일 | 2023-04-25(화) | 2023-05-02(화) | 브랜드 | 박종혁 연구원 권승환 연구원 | 100% | 2023-04-25(화) | 2023-05-02(화) | 100% | 20% | 20% | 20% | 0 | 0% | 수행 게획서
5 | Project 1.1.3 | 3 |  |  |  | WBS | 5일 | 2023-04-25(화) | 2023-05-02(화) | 브랜드 | 박종혁 연구원 | 100% | 2023-04-25(화) | 2023-05-02(화) | 100% | 20% | 20% | 20% | 0 | 0% | WBS 문서
6 | Project 1.1.4 | 3 |  |  |  | 중간 보고서 | 5일 | 2023-07-10(월) | 2023-07-14(금) | 브랜드 | 박종혁 연구원 권승환 연구원 | 100% | 2023-07-10(월) | 2023-07-14(금) | 100% | 20% | 20% | 20% | 0 | 0% | 중간 보고서
7 | Project 1.1.5 | 3 |  |  |  | 최종 보고서 | 8일 | 2023-11-20(월) | 2023-11-29(수) | 브랜드 | 권승환 연구원 | 100% | 2023-11-20(월) | 2023-11-29(수) | 100% | 20% | 20% | 20% | 0 | 0% | 최종 보고서
8 | Project 2 | 1 |  | 설계 |  |  | 62일 | 2023-05-01(월) | 2023-07-31(월) | breeze | 응용SW기술팀 | 100% | 2023-05-01(월) | 2023-06-09(금) | 100% | 35% | 35% | 35% | 0 | 0%
9 | Project 2.1 | 2 |  |  | 개발 환경 구축 |  | 2일 | 2023-05-01(월) | 2023-05-03(수) | breeze | 공통 | 100% | 2023-05-01(월) | 2023-05-03(수) | 100% | 10% | 10% | 10% | 0 | 0%
10 | Project 2.2 | 2 |  |  | python 라이브러리 탐색 |  | 10일 | 2023-05-08(월) | 2023-05-20(토) | breeze | 권승환 연구원 | 100% | 2023-05-08(월) | 2023-05-19(금) | 100% | 20% | 20% | 20% | 0 | 0%
11 | Project 2.3 | 2 |  |  | UI 목업 제작 |  | 49일 | 2023-05-22(월) | 2023-07-31(월) | breeze | 박종혁 연구원 | 100% | 2023-05-22(월) | 2023-06-09(금) | 100% | 70% | 70% | 70% | 0 | 0% | IBD 평가 요청으로 인한 지연
12 | Project 2.3.1 | 3 |  |  |  | 플랫폼 설정 Tool | 49일 | 2023-05-22(월) | 2023-07-31(월) | breeze | 박종혁 연구원 | 100% | 2023-05-22(월) | 2023-06-09(금) | 100% | 35% | 35% | 35% | 0 | 0% | IBD 평가 요청으로 인한 지연
13 | Project 2.3.2 | 3 |  |  |  | Modim Wiki | 49일 | 2023-05-22(월) | 2023-07-31(월) | breeze | 최민석 연구원 | 100% | 2023-05-22(월) | 2023-06-09(금) | 100% | 35% | 35% | 35% | 0 | 0% | IBD 평가 요청으로 인한 지연
14 | Project 3 | 1 |  | 구현 |  |  | 84일 | 2023-06-30(금) | 2023-11-01(수) | 전체 | 응용SW기술팀 | 100% | 2023-05-25(목) | 2023-11-27(월) | 100% | 45% | 45% | 45% | 0 | 0%
15 | Project 3.1 | 2 |  |  | Modim Wiki |  | 40일 | 2023-06-30(금) | 2023-08-25(금) | 전체 | 공통 | 100% | 2023-05-25(목) | 2023-11-27(월) | 100% | 50% | 50% | 50% | 0 | 0% | IBD 평가 요청으로 인한 지연
16 | Project 3.1.1 | 3 |  |  |  | 로그인 및 페이지 구현 | 22일 | 2023-06-30(금) | 2023-07-31(월) | 전체 | 공통 | 100% | 2023-05-25(목) | 2023-10-24(화) | 100% | 25% | 25% | 25% | 0 | 0% | IBD 평가 요청으로 인한 지연
17 | Project 3.1.2 | 3 |  |  |  | 글 쓰기 구현 | 18일 | 2023-08-01(화) | 2023-08-25(금) | 전체 | 공통 | 100% | 2023-06-09(금) | 2023-11-27(월) | 100% | 25% | 25% | 25% | 0 | 0%
18 | Project 3.2 | 2 |  |  | 플랫폼 설정 Tool |  | 62일 | 2023-08-01(화) | 2023-11-01(수) | 전체 | 공통 | 100% | 2023-05-25(목) | 2023-11-27(월) | 100% | 50% | 50% | 50% | 0 | 0%
19 | Project 3.2.1 | 3 |  |  |  | 플랫폼별 프로그램 및 이더넷 설정 | 47일 | 2023-08-01(화) | 2023-10-11(수) | 전체 | 공통 | 100% | 2023-05-25(목) | 2023-11-27(월) | 100% | 30% | 30% | 30% | 0 | 0%
20 | Project 3.2.2 | 3 |  |  |  | 추가 기능 구현 | 14일 | 2023-10-13(금) | 2023-11-01(수) | 전체 | 공통 | 100% | 2023-05-25(목) | 2023-11-27(월) | 100% | 20% | 20% | 20% | 0 | 0%
21 | Project 4 | 1 |  | 테스트/오픈 |  |  | 19일 | 2023-10-25(수) | 2023-11-20(월) | breeze | 응용SW기술팀 | 100% | 2023-09-11(월) | 2023-11-29(수) | 90% | 10% | 10% | 9% | 0 | -10%
22 | Project 4.1 | 2 |  |  | WikI 테스트 |  | 16일 | 2023-10-25(수) | 2023-11-15(수) | breeze | 공통 | 100% | 2023-09-11(월) | 2023-11-27(월) | 100% | 45% | 45% | 45% | 0 | 0%
23 | Project 4.2 | 2 |  |  | 플랫폼 설정 Tool 테스트 |  | 16일 | 2023-10-25(수) | 2023-11-15(수) | 브랜드 | 공통 | 100% | 2023-10-12(목) | 2023-11-27(월) | 100% | 45% | 45% | 45% | 0 | 0%
24 | Project 4.3 | 2 |  |  | 배포 |  | 1일 | 2023-11-20(월) | 2023-11-20(월) |  | 공통 | 100% | 2023-11-29(수) | 2023-11-29(수) | 0% | 10% | 10% | 0% | 0 | -100%
* -(마이너스) 진척율은 이슈 내용을 기입한다. | bar: 기간
빨간글씨
* wbs변경관리
10/4일 추가된 task
10/18일 추가된 task
11/1일 테스트기간 조정
11/8 매뉴얼 및 CS교육일정 조정

## holiday
공휴일
Date | Remarks
2023-01-01 | 신정
2023-01-21 | 설연휴
2023-01-22 | 설연휴
2023-01-23 | 설연휴
2023-01-24 | 대체공휴일
2023-03-01 | 삼일절
2023-05-01 | 근로자의날
2023-05-05 | 어린이날
2023-05-29 | 대체공휴일
2023-06-06 | 현충일
2023-08-15 | 광복절
2023-09-28 | 추석
2023-09-29 | 추석
2023-09-30 | 추석
2023-10-03 | 개천절
2023-10-09 | 한글날
2023-12-25 | 성탄절